# 灵祺冷启动 · 30 天执行清单（按天）

版本： 2026-07-14 · 目标区域： 温州（主）· 宁波/杭州（触达）

策略调整： 主力量在 服务商 + PR 供给侧，达人积分仅作履约留存，不用现金拉达人。

核心 KPI（30 天）：

| 指标 | 底线 | 挑战 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 签约服务商 | 2 家 | 5 家 | ★★★ |
| 服务商导入商户触达 | 20 家 | 50 家 | ★★★ |
| PR 注册并发首单 | 30 人 | 80 人 | ★★★ |
| 大厅在招商单 | 周均 ≥10 条 | 周均 ≥25 条 | ★★ |
| 完单（核查通过） | 15 单 | 40 单 | ★★ |
| 样板店案例 | 1 套 | 2 套 | ★★ |
| 达人注册 | 80 人 | 200 人 | ★（自然增长，非主航道） |

活动文档： 冷启动-01-增长激励规则与运营台配置.md

话术文档： 冷启动-03-招商话术-服务商与PR.md

──────────────────────────────────────────────────

## 第 0 天（启动前 · D-1～D0）

负责人：创始人 + 运营

[ ] 确认活动预算：PR 返现池 ¥15,000/月、PR 积分池（等价 ¥3,000 内）、达人积分池（等价 ¥1,500 内）

[ ] 打印/电子版：《活动规则》一页纸 + 双码海报（docs/星选推广/posters/）

[ ] 运营台建立台账表：PR 积分返利 / PR 完单返现 / 达人积分 / 服务商签约（Excel 或飞书）

[ ] 准备 3 个微信群：①温州 PR 互助群 ②达人通告群（辅航道） ③服务商商务群（主群）

[ ] 选定 1 家样板店（餐饮优先，老板愿意配合拍摄）

[ ] 列出服务商目标客户 20 家名单（代运营、MCN、本地广告传媒）

──────────────────────────────────────────────────

## 第 1 周：点火（D1–D7）

### D1 周一 · 对内对齐

[ ] 晨会 30 分钟：过一遍 KPI、新链路（服务商→PR→大厅）、分工

[ ] 发布《活动规则》到 服务商群 / PR 群 公告（达人群简略带过）

[ ] 运营台配置 coldstart_v1.enabled=true（或手工台账启用）

[ ] 小程序分享海报加上渠道码：channel=coldstart_fws / channel=coldstart_pr

### D2 周二 · 服务商破冰（主航道）

[ ] 联系名单 Top 10 服务商，约电话/面谈（目标：本周约到 3 场）

[ ] 发出服务商一页纸方案（fws.mofangdianai.com + S0/S1 激励）

[ ] 录入 CRM：公司名 / 联系人 / 客户数 / 跟进状态

[ ] 创始人亲自跟进 Top 3 目标服务商

### D3 周三 · PR 招募 + 补贴单

[ ] 在 PR 群发布：首开发单送 50 积分 + 完单最高 35 元返现（5+30）活动

[ ] 私信邀请 15 位认识的 PR / 品牌市场，附操作指引（3 步发单）

[ ] 运营发布 2 条平台补贴单（佣金略高于市场价，标「平台认证」）

[ ] 检查大厅：补贴单是否展示、报名入口是否正常

### D4 周四 · 服务商试用 + 达人轻触达

[ ] 优先：推进已约服务商开通试用账号，导入 1 家测试客户

[ ] 达人群发布：完单返积分（首单最高 100 积分），不做现金红包主推

[ ] 联系 3 个本地探店博主邀请入驻（自然流量，非主投入）

[ ] 确认补贴单已有 ≥3 人报名；若无，调高佣金或放宽报名条件

### D5 周五 · 样板店启动

[ ] 与样板店签约授权（门头拍摄 + 数据脱敏宣传）

[ ] ERP 完成：门店绑定 → 组品 → AI Brief → 推送星选招募

[ ] 记录全流程截图（至少 15 张）+ 录屏 3 分钟

[ ] 由服务商或 PR 身份发单（示范供给链路）

### D6 周六 · 首场撮合

[ ] 跟进样板店商单：PR/达人反选、排期

[ ] 首场线下探店（或拍摄）执行

[ ] 实时在 PR 群 + 服务商群 更新进度（营造「大厅很活跃」氛围）

### D7 周日 · 首周复盘

[ ] 填写首周数据：服务商意向 __ / PR 注册 __ / 发单 __ / 达人 __ / 报名 __ / 完单 __

[ ] 发放首周 PR 积分返利 + 首批 PR 完单返现（手工）

[ ] 确定第 2 周重点：服务商签约 or PR 发单不足

第 1 周里程碑： ≥1 家服务商意向签约 · ≥10 PR 注册 · ≥1 单进入履约 · 服务商导入 ≥3 家商户触达

──────────────────────────────────────────────────

## 第 2 周：填充大厅（D8–D14）

### D8 周一

[ ] 服务商面谈复盘，推进合同 / 试用账号开通

[ ] 为已注册 PR 做 1v1 发单辅导（15 分钟/人，目标辅导 5 人）

[ ] 强调 完单返现金 话术，激励 PR 跟完闭环

### D9 周二

[ ] 第 2 家样板店接洽（丽人 / 休闲娱乐类，与餐饮形成互补）

[ ] 发布第 3、4 条平台补贴单

[ ] 服务商批量导入：目标新增 5 家商户

### D10 周三

[ ] 服务商试用：开通 fws 账号，导入 1–2 家真实客户

[ ] 检查 ERP → 星选桥接是否顺畅

[ ] 协助首批商户完成首次 ERP 登录 + 门店绑定

### D11 周四

[ ] 样板店首场完单跟进：回链提交 → AI 核查 → 结算

[ ] 发放 PR 完单返现（P0/P1），PR 群内晒单（经用户同意）

[ ] 达人侧补发完单积分（T0/T1）

### D12 周五

[ ] 剪辑样板店案例视频（60–120 秒）

[ ] 撰写案例一页纸：痛点 → 方案 → 数据 → 引语

[ ] 案例重点面向服务商招商，非达人拉新

### D13 周六

[ ] 服务商小聚 / 线上分享：「多客户代运营实操」（主活动）

[ ] 达人群轻运营：公布周榜 + 优选达人标签（≤10 人）

### D14 周日 · 第二周复盘

[ ] 大厅在招商单数是否 ≥10

[ ] 服务商签约累计 __ 家 · 导入商户 __ 家

[ ] 调整补贴单策略（佣金 / 品类 / 城市）

第 2 周里程碑： 样板店首单完单 · 案例视频初版 · ≥2 家服务商签约或深度试用 · 导入商户 ≥10 家

──────────────────────────────────────────────────

## 第 3 周：放大传播（D15–D21）

### D15 周一

[ ] 案例视频发布：视频号 + 小红书 + 服务商群 / PR 群

[ ] 服务商第二轮拜访（带案例视频）

### D16 周二

[ ] 园区 / 工商联 / 餐饮协会：投递案例 + 申请 1 次线下分享（可选）

[ ] 准备 10 分钟路演 PPT（docs/lingqi-company-intro/公司介绍PPT.html）

[ ] 路演重点：服务商批量导入 + PR 完单返现

### D17 周三

[ ] 服务商旗下客户批量导入：目标新增 20 家商户触达

[ ] 协助 3 家商户完成首次 ERP 登录 + 门店绑定

### D18 周四

[ ] 商户发单专场：由服务商运营代发 5 单

[ ] 大厅维护：急单标红、补贴单补位（不靠达人现金拉人）

### D19 周五

[ ] PR 月度之星 L3 初评（Top 5 公示）

[ ] PR 完单返现 P2/P3 初评

[ ] 收集用户反馈问卷（5 题，微信表单）

### D20 周六

[ ] 第 2 家样板店全流程跑通

[ ] 更新案例库（2 个行业）

### D21 周日 · 第三周复盘

[ ] 评估 ROI：补贴总额 / 完单数 / 新增付费意向

[ ] 对比：服务商导入商户数 vs 达人自然注册数

[ ] 决定是否延续活动 60 天或收紧预算

第 3 周里程碑： 案例对外发布 · 服务商导入 ≥20 商户触达 · 周完单 ≥8

──────────────────────────────────────────────────

## 第 4 周：固化与转化（D22–D30）

### D22 周一

[ ] 签约服务商正式开票 / 回款跟进

[ ] 免费试用商户转化清单：谁愿意续费专业版

### D23 周二

[ ] PR 专业版转化话术跟进（用过积分、发过 ≥3 单的用户）

[ ] 推出 「首月专业版 99 元」 限时（若商务已批准）

### D24 周三

[ ] 服务商席位续费 / 扩席跟进

[ ] 达人会员转化：完单 ≥2 的达人推专业版 ¥49（轻转化）

### D25 周四

[ ] 运营台导出 30 天数据报告

[ ] 识别 Top 10 活跃 PR、Top 5 服务商，私聊深度访谈

### D26 周五

[ ] 月度复盘会（内部 2h）：保留 / 调整 / 停止哪些激励

[ ] 制定 D31–D60 计划草案

### D27 周六

[ ] 第 2 场 服务商/PR 线下茶叙（可选，15 人规模）

[ ] 收集 testimonial 语录 5 条

### D28 周日

[ ] 整理物料包：案例视频 + PDF + 报价单 + 话术 → 给服务商复用

### D29 周一

[ ] 宁波/杭州各联系 1 家服务商（复制温州 playbook）

[ ] 活动延期公告（若继续）：规则微调说明

### D30 周二 · 30 天总复盘

[ ] 完成《冷启动 30 天总结》一页纸

[ ] KPI 对照表签字确认

[ ] 下阶段决策：区域扩围 / 加深温州密度 / 研发自动化激励

第 4 周里程碑： ≥1 家付费转化（服务商或 PR 或商户）· 可复制的服务商物料包

──────────────────────────────────────────────────

## 每日固定动作（D1–D30 雷打不动）

| 时段 | 动作 | 耗时 |
| --- | --- | --- |
| 09:30 | 看大厅：在招单数、报名数、异常单 | 15 min |
| 12:00 | 服务商群 + PR 群 各 1 条有价值内容（案例/技巧/补贴单） | 15 min |
| 17:00 | 跟进当日新注册 PR / 服务商线索，私信欢迎 + 指引发单 | 30 min |
| 21:00 | 台账更新：PR 积分返利 / PR 返现 / 达人积分待发放列表 | 15 min |

──────────────────────────────────────────────────

## 分工建议（小团队）

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 创始人 | 服务商签约、样板店、路演 |
| 运营 | 群运营、补贴单、台账、PR 返现发放 |
| 产品/技术 | 大厅异常、桥接问题、数据导出 |
| 内容 | 案例视频、海报、群图文 |

──────────────────────────────────────────────────

## 风险预案

| 风险 | 信号 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 服务商推不动 | 2 周 0 签约 | 改免年费试用 30 天 + 代运营陪跑（第一应对） |
| 大厅没单 | 在招 < 5 | 加补贴单、推动服务商代发 |
| 发单了没人报 | 发单 > 报名 ×3 | 提高佣金、PR 群推补贴单、急单标红 |
| 达人不足 | 报名偏少 | 不靠加现金，靠补贴单佣金 + 自然流量 |
| 羊毛党 | 同设备多号 | 启动风控规则，暂停返利/返现 |
| 完单核查卡壳 | 回链积压 | 人工复核通道 + 简化首月标准 |

──────────────────────────────────────────────────

## 附录：30 天打卡表（可打印）

周次 | 服务商签约 | 导入商户 | PR注册 | PR发单 | 达人注册 | 在招单 | 完单 | PR返现发放 | 备注

W1   |            |          |        |        |          |        |      |            |

W2   |            |          |        |        |          |        |      |            |

W3   |            |          |        |        |          |        |      |            |

W4   |            |          |        |        |          |        |      |            |

合计 |            |          |        |        |          |        |      |            |